## Hoja1
CRONOGRAMA CONVOCATORIA ABRIENDO CAMINOS 2024 |  |  |  | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
|  |  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
N° | Etapa | N° Días | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Publicación del Concurso | 1 | SN | bar: NOVIEMBRE L 4
2 | Período de consultas y respuestas. Retiro de claves de acceso SIGEC. | 3 | SN | NOVIEMBRE M 5: 1; NOVIEMBRE M 6: 2; NOVIEMBRE J 7: 3
3 | Postulación y entrega de antecedentes | 12 | Postulantes | NOVIEMBRE M 5: 1; NOVIEMBRE M 6: 2; NOVIEMBRE J 7: 3; NOVIEMBRE V 8: 4; NOVIEMBRE L 11: 5; NOVIEMBRE M 12: 6; NOVIEMBRE M 13: 7; NOVIEMBRE J 14: 8; NOVIEMBRE V 15: 9; NOVIEMBRE L 18: 10; NOVIEMBRE M 19: 11; NOVIEMBRE M 20: 12
4 | Revisión de requisitos de admisibilidad y antecedentes. | 4 | SEREMI | NOVIEMBRE M 13: 4; NOVIEMBRE J 21: 1; NOVIEMBRE V 22: 2; NOVIEMBRE L 25: 3; NOVIEMBRE M 26: 4
5 | Elaboración y publicación del acto administrativo que declara la admisibilidad de las postulaciones | 2 | SEREMI/SN | NOVIEMBRE M 27: 1; NOVIEMBRE J 28: 2; DICIEMBRE M 3: 2
6 | Evaluación de propuestas admisibles, observaciones, aclaraciones y respuestas, y elaboración del acta de evaluación. | 5 | SEREMI | NOVIEMBRE V 29: 1; DICIEMBRE L 2: 2; DICIEMBRE M 3: 3; DICIEMBRE M 4: 4; DICIEMBRE J 5: 5
7 | Elaboración de Resolución de Adjudicación y publicación de resultados | 2 | SEREMI | DICIEMBRE V 6: 1; DICIEMBRE L 9: 2
8 | Suscripción de convenios (SEREMI) | 7 | SEREMI/ ADJUDICADOS | DICIEMBRE M 10: 1; DICIEMBRE M 11: 2; DICIEMBRE J 12: 3; DICIEMBRE V 13: 4; DICIEMBRE L 16: 5; DICIEMBRE M 17: 6; DICIEMBRE M 18: 7
9 | Transferencia de recursos | 10 | DAF | DICIEMBRE L 9: 1; DICIEMBRE M 10: 2; DICIEMBRE M 11: 3; DICIEMBRE J 12: 4; DICIEMBRE V 13: 1; DICIEMBRE L 16: 2; DICIEMBRE M 17: 3; DICIEMBRE M 18: 4; DICIEMBRE J 19: 5; DICIEMBRE V 20: 6; DICIEMBRE L 23: 7; DICIEMBRE M 24: 8; DICIEMBRE J 26: 9; DICIEMBRE V 27: 10